见茶山

J I A N   C H A

INTEGRATION ROADMAP · แผนพัฒนาและเชื่อมต่อระบบ

Module 02+ · Sales Forecast

Route B auto-feed · Workbook write-back · BOM explosion · Store-level DRP

| Document ID | JC-IBP-RMP-M02P-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 · 30 July 2026 |
| Prepared by | Arin Tanakasemsup — SCM / IBP / IT Director |
| Baseline | Module 02+ v1.0 (production) — ดู SRS JC-IBP-SRS-M02P-001 |
| Horizon | 3 เฟส · ประมาณ 6 เดือน · ทบทวนทุกรอบ IBP |

โรดแมปนี้จัดลำดับจากสิ่งที่ปลดล็อกคุณค่าทางธุรกิจได้มากที่สุดต่อหน่วยความพยายาม ไม่ใช่จากความน่าสนใจทางเทคนิค งานที่ทำให้กระบวนการเดินได้เองโดยไม่ต้องพึ่งวินัยของคน (R-01, R-02) มาก่อน งานที่แก้ข้อจำกัดเชิงวิธีการที่ใหญ่ที่สุด (R-03) มาถัดไป และงานที่เพิ่มความละเอียดหรือความซับซ้อนของแบบจำลองอยู่ท้ายสุด — เพราะการเพิ่มวิธีพยากรณ์ให้ฉลาดขึ้นไม่มีประโยชน์ ถ้าข้อมูลยังต้องอัปโหลดด้วยมือทุกเดือน

# 1. ภาพรวมสามเฟส

| เฟส | เป้าหมายของเฟส | รายการ | ผลลัพธ์ที่วัดได้เมื่อจบเฟส |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 0–2 เดือน | ตัดงานมือออกจากวงจร — ข้อมูลเข้าเอง ตัวเลขออกเอง | R-01 · R-02 | รอบพยากรณ์เดือนถัดไปเสร็จได้โดยไม่มีการ export หรือ copy ด้วยมือแม้แต่ขั้นเดียว |
| Phase 2 2–4 เดือน | ปิดช่องว่างเชิงวิธีการและ governance | R-03 · R-04 · R-05 · R-06 | Suggested PR คำนวณจาก BOM จริง · override สืบย้อนได้ · เมทริกซ์ ABC×XYZ ใช้งานได้เต็ม |
| Phase 3 4–6 เดือน | เพิ่มความละเอียดและความแม่นยำ | R-07 · R-08 | มีแผนจัดสรรรายสาขาป้อน DRP · WMAPE รวมดีขึ้นอย่างน้อย 2 จุดเปอร์เซ็นต์ |

## ลำดับความสำคัญและขนาดงานโดยสรุป

| รหัส | รายการ | เฟส | ลำดับ | ขนาด | เจ้าของงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Route B · Auto-feed ประวัติการขายจาก FoodStory | Phase 1 | P1 · สูง | M · 3–4 สัปดาห์ | IT + FoodStory vendor |
| R-02 | เขียนค่า Consensus กลับเข้า IBP workbook | Phase 1 | P1 · สูง | S · 1–2 สัปดาห์ | IBP + IT |
| R-03 | BOM / Recipe explosion — แปลงแก้วเป็นวัตถุดิบ | Phase 2 | P1 · สูง | L · 6–8 สัปดาห์ | SCM + Production + IT |
| R-04 | เก็บ Override ถาวร [เสร็จแล้ว 5 ส.ค. 2026] + ผูกกับบัญชีผู้ใช้ [ยังรอ SSO] | Phase 2 | P2 · กลาง | M · 3–4 สัปดาห์ | IT |
| R-05 | เปิดใช้ XYZ segmentation ใน Module 3++ [บางส่วน — ระดับเมนูทำได้แล้ว ระดับวัตถุดิบรอ R-03] | Phase 2 | P2 · กลาง | S · 1 สัปดาห์ | IT |
| R-06 | Master data ช่องทาง/สาขา แทนกฎคำค้น | Phase 2 | P3 · ต่ำ | S · 1–2 สัปดาห์ | IT + SCM |
| R-07 | พยากรณ์รายสาขา (Store-level) สำหรับ DRP | Phase 3 | P2 · กลาง | L · 6–8 สัปดาห์ | SCM + IT |
| R-08 | เพิ่มวิธี Holt-Winters และ intermittent demand | Phase 3 | P3 · ต่ำ | M · 3–4 สัปดาห์ | IBP + IT |

ขนาดงาน: S ≈ 1–2 สัปดาห์ · M ≈ 3–4 สัปดาห์ · L ≈ 6–8 สัปดาห์ (ประมาณการสำหรับทีมพัฒนา 1 คนเต็มเวลา ไม่รวมเวลารอ master data จากฝ่ายอื่น ซึ่งมักเป็นตัวกำหนดเวลาจริงของ R-03 และ R-06)

# 2. รายละเอียดรายรายการ

R-01 · Route B · Auto-feed ประวัติการขายจาก FoodStory

| เฟส | ลำดับความสำคัญ | ขนาดงาน | เจ้าของงาน | สิ่งที่ต้องมีก่อน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | P1 · สูง | M · 3–4 สัปดาห์ | IT + FoodStory vendor | สิทธิ์ scheduled export ใน FoodStory · โฟลเดอร์ปลายทางที่ IT ควบคุม |

ทำไมต้องทำ

ทุกวันนี้ผู้วางแผนต้อง export ไฟล์เองทุกรอบ ซึ่งเป็นงานซ้ำที่ผิดพลาดได้ และทำให้ความถี่ของการพยากรณ์ผูกกับวินัยของคน

ทำอะไร

ตั้ง scheduled export จาก FoodStory เข้าโฟลเดอร์ OneDrive/SharePoint ปลายทางทุกวันที่ 1 ของเดือน แล้วให้โมดูลอ่านไฟล์ล่าสุดจากโฟลเดอร์นั้นแทนการอัปโหลดมือ · ถ้า FoodStory เปิด API ให้ใช้ ให้เรียกผ่าน service layer ขององค์กรแทน ไม่เรียกตรงจากหน้าเว็บเพื่อไม่ให้ token รั่ว

เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance criteria)

เปิดหน้า Control Tower แล้วเห็นข้อมูลเดือนล่าสุดโดยไม่ต้องอัปโหลด · มี timestamp ของไฟล์ต้นทางแสดงบนหน้าจอ · ถ้าไฟล์ไม่มาตามกำหนด ระบบแจ้งเตือนแทนที่จะแสดงข้อมูลเก่าเงียบ ๆ

R-02 · เขียนค่า Consensus กลับเข้า IBP workbook

| เฟส | ลำดับความสำคัญ | ขนาดงาน | เจ้าของงาน | สิ่งที่ต้องมีก่อน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | P1 · สูง | S · 1–2 สัปดาห์ | IBP + IT | R-01 (เพื่อให้ไฟล์อยู่ที่เดียวกันเสมอ) · โครงสร้าง workbook v6.30 |

ทำไมต้องทำ

ตอนนี้ผลพยากรณ์ต้อง copy กลับเข้า workbook ด้วยมือ ซึ่งเป็นจุดที่ตัวเลขเพี้ยนได้และทำให้ audit trail ขาดตอน

ทำอะไร

กำหนดรูปแบบชีตกลาง (staging sheet) ที่ workbook v6.30 ดึงด้วย Power Query จากไฟล์ export ของโมดูล — คีย์ SKU × เดือน × ช่องทาง พร้อมคอลัมน์ Final, วิธี, WMAPE, เหตุผล, ผู้ทบทวน

เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance criteria)

เปิด workbook แล้วกด Refresh ตัวเลข Consensus อัปเดตครบทุก SKU ที่มีในไฟล์ · ค่าที่ override มาพร้อมเหตุผลทุกแถว · ไม่มีการพิมพ์ตัวเลขด้วยมือในกระบวนการ

R-03 · BOM / Recipe explosion — แปลงแก้วเป็นวัตถุดิบ

| เฟส | ลำดับความสำคัญ | ขนาดงาน | เจ้าของงาน | สิ่งที่ต้องมีก่อน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 | P1 · สูง | L · 6–8 สัปดาห์ | SCM + Production + IT | Master สูตรจากฝ่ายผลิต (งานหลัก) · ปิด reconciliation gap 218,807 หน่วยก่อน (ดู C-03 ใน SRS) |

ทำไมต้องทำ

ข้อจำกัดใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ · Suggested PR ตอนนี้ใช้ดัชนีดีมานด์รวมตัวเดียว ซึ่งสมมติว่าสัดส่วนวัตถุดิบต่อแก้วคงที่ทุกเมนู — ไม่จริงเมื่อ mix เปลี่ยน และ mix ของ JIAN CHA เปลี่ยนแรง (Smoothie 68.8% ของรายได้วันเดียว)

ทำอะไร

สร้าง master สูตรการผลิต: 1 แก้วของแต่ละ SKU ใช้วัตถุดิบรหัสใดปริมาณเท่าไร รวม topping และ yield loss แล้วให้โมดูลคูณพยากรณ์ราย SKU เข้ากับสูตร ได้ความต้องการวัตถุดิบรายรหัส แล้วส่งเข้า Suggested PR แทนดัชนีรวม

เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance criteria)

Suggested PR ราย SKU วัตถุดิบคำนวณจาก forecast × BOM ไม่ใช่ index · ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าความต้องการวัตถุดิบแต่ละตัวมาจากเมนูใดบ้าง · ผลต่างจากการเบิกจริงย้อนหลัง 3 เดือนไม่เกิน ±15%

R-04 · เก็บ Override ถาวร [เสร็จแล้ว] + ผูกกับบัญชีผู้ใช้ [ยังรอ SSO]

| เฟส | ลำดับความสำคัญ | ขนาดงาน | เจ้าของงาน | สิ่งที่ต้องมีก่อน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 | P2 · กลาง | M · 3–4 สัปดาห์ | IT | มาตรฐาน authentication ขององค์กร · การย้ายโมดูลออกจาก artifact sandbox ไปเป็น internal web app |

ทำไมต้องทำ

Cowork artifact ใช้ browser storage ไม่ได้ override จึงหายเมื่อรีเฟรช และช่อง 'ผู้ทบทวน' เป็นการประกาศตนเอง ไม่ใช่การยืนยันตัวตน — ไม่พอสำหรับ governance ระยะยาว

ทำอะไร

ย้าย override ไปเก็บที่ชั้นข้อมูลขององค์กร (SharePoint list, Dataverse หรือ SQL ตามมาตรฐาน IT) ผูกกับบัญชี Microsoft 365 ของผู้ปรับ พร้อม timestamp และเวอร์ชันของรอบพยากรณ์

เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance criteria)

ปิดหน้าแล้วเปิดใหม่ override ยังอยู่ · ชื่อผู้ปรับมาจากบัญชีที่ล็อกอิน ไม่ใช่ช่องพิมพ์ · ดูประวัติย้อนหลังได้ว่ารอบไหนใครปรับอะไร

R-05 · เปิดใช้ XYZ segmentation ใน Module 3++ [บางส่วน]

| เฟส | ลำดับความสำคัญ | ขนาดงาน | เจ้าของงาน | สิ่งที่ต้องมีก่อน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 | P2 · กลาง | S · 1 สัปดาห์ | IT | ไม่มี — ทำได้ทันทีหลังมีข้อมูล ≥3 เดือน |

ทำไมต้องทำ

เมทริกซ์ 9-box ใน Module 3++ ยังว่างเพราะขาดประวัติ OUT รายเดือน ซึ่งตอนนี้ Module 02+ ถือไว้ในหน่วยความจำอยู่แล้ว — เป็นงานเชื่อมสายไฟ ไม่ใช่งานสร้างใหม่

ทำอะไร

ส่งอนุกรมรายเดือนจาก FC.series เข้าตัวแปร HIST ที่ Module 3++ รออยู่ ระบบจะคำนวณ CV แล้วจัดกลุ่ม X/Y/Z อัตโนมัติตามที่เขียนไว้แล้ว

เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance criteria)

เมทริกซ์ ABC × XYZ แสดงจำนวน SKU ครบทุกช่อง · นโยบายสต็อกต่อช่องใช้งานได้จริง · ค่า CV ตรวจสอบย้อนกลับได้จากชีต History

R-06 · Master data ช่องทาง/สาขา แทนกฎคำค้น

| เฟส | ลำดับความสำคัญ | ขนาดงาน | เจ้าของงาน | สิ่งที่ต้องมีก่อน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 | P3 · ต่ำ | S · 1–2 สัปดาห์ | IT + SCM | Master สาขาที่เป็นทางการจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

ทำไมต้องทำ

การจับกลุ่มช่องทางด้วยคำค้นทำงานได้ดีแต่เปราะ — สาขาใหม่ที่ตั้งชื่อไม่ตามแบบแผนจะตกไปกลุ่ม 'อื่น ๆ' โดยไม่มีใครสังเกต

ทำอะไร

ทำตารางอ้างอิงสาขา: รหัสสาขา → ประเภท (FC/MS) → ภูมิภาค → ช่องทางหลัก แล้วให้โมดูล join แทนการเดาจากชื่อ · เก็บกฎคำค้นไว้เป็น fallback

เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance criteria)

ทุกสาขาใน export ถูกจับกลุ่มได้ 100% · มีรายงานเตือนเมื่อพบรหัสสาขาที่ไม่มีใน master

R-07 · พยากรณ์รายสาขา (Store-level) สำหรับ DRP

| เฟส | ลำดับความสำคัญ | ขนาดงาน | เจ้าของงาน | สิ่งที่ต้องมีก่อน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 3 | P2 · กลาง | L · 6–8 สัปดาห์ | SCM + IT | R-03 (เพื่อให้แปลงเป็นวัตถุดิบได้) · ข้อมูลรายสาขาจาก FoodStory ที่มีรหัสสาขาครบ |

ทำไมต้องทำ

การจัดสรรสินค้าไปสาขายังใช้สัดส่วนยอดขายย้อนหลัง ซึ่งไม่รองรับสาขาใหม่ที่กำลัง ramp (เช่น JF058 +27.1%) และสาขาที่กำลังถดถอย

ทำอะไร

ขยายมิติจาก SKU × ช่องทาง เป็น SKU × สาขา โดยพยากรณ์ที่ระดับ SKU ก่อน แล้วกระจายลงสาขาด้วยสัดส่วนที่ปรับตามแนวโน้มรายสาขา (top-down with proportions) แทนการพยากรณ์รายสาขาตรง ๆ ซึ่งข้อมูลเบาบางเกินไป

เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance criteria)

ได้แผนจัดสรรรายสาขาที่ผลรวมเท่ากับพยากรณ์ระดับ SKU พอดี · สาขาใหม่ได้รับการปฏิบัติต่างจากสาขาที่นิ่งแล้ว · ใช้ป้อน DRP ได้

R-08 · เพิ่มวิธี Holt-Winters และ intermittent demand

| เฟส | ลำดับความสำคัญ | ขนาดงาน | เจ้าของงาน | สิ่งที่ต้องมีก่อน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 3 | P3 · ต่ำ | M · 3–4 สัปดาห์ | IBP + IT | ประวัติ ≥24 เดือน · R-01 เพื่อสะสมข้อมูลอัตโนมัติ |

ทำไมต้องทำ

เมื่อมีประวัติครบ 24 เดือน วิธีที่จับทั้งแนวโน้มและฤดูกาลพร้อมกันจะเหนือกว่า Seasonal-12 เปล่า ๆ · และ SKU ที่ขายกระท่อนกระแท่น (Class Z) ต้องใช้วิธีเฉพาะอย่าง Croston

ทำอะไร

เพิ่ม Holt-Winters (additive และ multiplicative) และ Croston/TSB เข้าไปในชุดวิธีที่แข่งกัน โครงสร้าง backtest ที่มีอยู่รองรับได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้

เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance criteria)

วิธีใหม่เข้าร่วมการแข่งขันและถูกเลือกเฉพาะเมื่อชนะจริงบน holdout · WMAPE รวมถ่วงน้ำหนักดีขึ้นอย่างน้อย 2 จุดเปอร์เซ็นต์

# 3. ความเสี่ยงของโรดแมปและข้อควรระวัง

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | แนวทางจัดการ |
| --- | --- | --- |
| Master สูตรการผลิต (BOM) ไม่พร้อมตามกำหนด | R-03 เลื่อน ทำให้ Suggested PR ยังใช้ดัชนีรวมต่อไป และ R-07 ที่พึ่ง R-03 เลื่อนตาม | เริ่มเก็บสูตรของ 20 SKU แรกที่คิดเป็นดีมานด์ 80% ก่อน ไม่ต้องรอครบทุก SKU · ใช้หลัก Pareto เดียวกับ ABC ใน Module 3++ |
| FoodStory ไม่เปิด scheduled export หรือ API | R-01 ทำไม่ได้ตามที่ออกแบบ ต้องคงการอัปโหลดมือไว้ | ทางเลือกสำรอง: ให้ผู้วางแผนวางไฟล์ลงโฟลเดอร์ที่กำหนดแทน แล้วโมดูลอ่านไฟล์ล่าสุด — ลดงานมือลงได้บางส่วนโดยไม่ต้องพึ่ง vendor |
| reconciliation gap 218,807 หน่วยยังไม่ถูกปิด | แม้ BOM จะถูกต้อง Suggested PR ก็ยังผิดเพราะยอดคงเหลือตั้งต้นผิด | ต้องปิด inventory accuracy เป็นเงื่อนไขก่อนเริ่ม R-03 ไม่ใช่งานคู่ขนาน — ระบุไว้เป็น dependency อย่างชัดเจน |
| ย้ายออกจาก artifact sandbox ไปเป็น web app ภายใน (จำเป็นสำหรับ R-04) | ต้องมี hosting, authentication และกระบวนการ deploy ซึ่งเป็นภาระต่อเนื่อง | ประเมินร่วมกับแผน IT ขององค์กร · ถ้ายังไม่พร้อม ให้คง export Excel เป็น audit trail ต่อไป ซึ่งใช้งานได้จริงในระหว่างนี้ |
| ผู้ใช้เคยชินกับการ override จนไม่ดูสาเหตุ | ระบบกลายเป็นการพิมพ์ตัวเลขที่คิดไว้แล้ว ไม่ใช่การพยากรณ์ | ทบทวนอัตราส่วน override ต่อรอบเป็น KPI ของกระบวนการ · ถ้าเกิน 30% ของ SKU แปลว่าโมเดลหรือข้อมูลมีปัญหา ต้องแก้ที่ต้นเหตุ |

จบเอกสาร · JC-IBP-RMP-M02P-001 v1.0 · 30 กรกฎาคม 2026 · SCM / IBP / IT