## 00 คำแนะนำ
JIAN CHA · Module 02+ Sales Forecast
UAT TEST SCRIPT & ACCEPTANCE CRITERIA
เอกสาร | JC-IBP-UAT-M02P-001 · เวอร์ชัน 1.0 · 30 กรกฎาคม 2026
จัดทำโดย | Arin Tanakasemsup — SCM / IBP / IT Director
ผู้ทดสอบ | กรอกชื่อผู้ทดสอบตรงนี้ →
วันที่ทดสอบ | กรอกวันที่ →
เวอร์ชันที่ทดสอบ | Module 02+ v1.0
วิธีใช้เอกสารนี้
1 | ทดสอบเรียงตามชีต 01 → 06 · แต่ละชีตคือกลุ่มฟังก์ชันหนึ่งกลุ่ม
2 | แต่ละแถวคือหนึ่งกรณีทดสอบ อ่านคอลัมน์ 'ขั้นตอน' แล้วทำตาม เทียบกับ 'ผลที่คาดหวัง'
3 | กรอก 'ผลจริง' และเลือก 'สถานะ' จากรายการ (Pass / Fail / Blocked / N/A)
4 | ถ้า Fail ให้กรอกเลขที่ใบแจ้งปัญหาในคอลัมน์สุดท้าย และบันทึกภาพหน้าจอแนบ
5 | ชีต 07 สรุปเกณฑ์การยอมรับระดับระบบ — ต้องผ่านทุกข้อจึงจะ go-live ได้
ไฟล์ทดสอบที่ต้องเตรียม
sample_foodstory_long.csv | ไฟล์รูปแบบ long ที่จงใจให้ยุ่ง: มีแถวหัวรายงานคั่น ปี พ.ศ. ตัวคั่นหลักพัน เดือนโปรโมชัน และ SKU ใหม่ที่มีประวัติ 3 เดือน
sample_foodstory_wide.csv | ข้อมูลชุดเดียวกันในรูปแบบ wide — ใช้พิสูจน์ว่าผลลัพธ์ต้องเท่ากันทุกประการ
FoodStory_Forecast_Template.csv | เทมเพลตคอลัมน์มาตรฐาน
export จริงจาก FoodStory | อย่างน้อย 12 เดือนย้อนหลัง — ทดสอบด้วยข้อมูลจริงก่อน go-live เสมอ
เกณฑ์ผ่านโดยรวม | ต้องผ่านทุกกรณีที่ระดับความสำคัญ = สูง (Critical) และผ่านอย่างน้อย 90% ของกรณีที่เหลือ

## 01 นำเข้าไฟล์
รหัส | ระดับ | สิ่งที่ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง (Acceptance criteria) | ผลจริง | สถานะ | เลขที่ใบแจ้งปัญหา
TC-01 | สูง | อัปโหลดไฟล์ CSV รูปแบบ long | เปิด Module 02+ → ลากไฟล์ sample_foodstory_long.csv มาวางในกรอบอัปโหลด | แถบสถานะแสดงชื่อไฟล์ จำนวนแถว จำนวนคอลัมน์ และระบุว่า 'รูปแบบ long' · การ์ดจับคู่คอลัมน์ปรากฏขึ้น
TC-02 | สูง | ข้ามแถวหัวรายงานได้ถูกต้อง | ใช้ไฟล์เดิม ตรวจจำนวนแถวที่ระบบรายงาน | จำนวนแถวต้องเท่ากับจำนวนรายการข้อมูลจริง ไม่ใช่รวมแถวหัวรายงานที่คั่นอยู่ด้านบน · หัวตารางที่จับได้ต้องเป็นชื่อคอลัมน์จริง ไม่ใช่ค่าข้อมูล
TC-03 | สูง | การเดาคอลัมน์อัตโนมัติ | ดูค่าที่ระบบเลือกไว้ในช่อง รหัส SKU / ชื่อเมนู / เดือน / ช่องทาง / จำนวน | ทั้ง 5 ช่องต้องชี้ไปยังคอลัมน์ที่ถูกต้องโดยที่ผู้ทดสอบไม่ต้องแก้ · ถ้าเดาผิด ต้องแก้ได้จาก dropdown และประมวลผลใหม่ได้
TC-04 | สูง | อัปโหลดไฟล์ XLSX | บันทึกไฟล์ตัวอย่างเป็น .xlsx แล้วอัปโหลด | อ่านได้เหมือนกับ .csv ทุกประการ ตัวเลขและชื่อเมนูภาษาไทยไม่เพี้ยน
TC-05 | สูง | รูปแบบ wide ให้ผลเท่ากับ long | อัปโหลด sample_foodstory_wide.csv แล้วประมวลผล จดค่าพยากรณ์รวม แล้วเทียบกับผลของ TC-01 | ค่าพยากรณ์รวมและค่าราย SKU ต้องเท่ากันทุกตัว · ระบบต้องตรวจพบว่าเป็นรูปแบบ wide เอง
TC-06 | กลาง | ไฟล์ที่ไม่มีคอลัมน์ช่องทาง | ลบคอลัมน์ช่องทางออกจากไฟล์ตัวอย่าง แล้วอัปโหลด | ระบบแจ้งว่าไม่พบคอลัมน์ช่องทางและรวมเป็นช่องทางเดียว · ประมวลผลได้ตามปกติ ไม่ error
TC-07 | กลาง | ไฟล์เสียหาย / ไม่ใช่ตาราง | อัปโหลดไฟล์รูปภาพหรือ PDF | แสดงข้อความผิดพลาดที่อ่านเข้าใจได้ พร้อมคำแนะนำให้บันทึกเป็น .csv · หน้าเว็บต้องไม่ค้างและใช้งานต่อได้
TC-08 | กลาง | ดาวน์โหลดเทมเพลต | กดปุ่ม 'ดาวน์โหลดเทมเพลต' | ได้ไฟล์ CSV ที่มีหัวคอลัมน์ครบ 6 คอลัมน์ พร้อมตัวอย่างข้อมูล 4 แถว · เปิดใน Excel แล้วภาษาไทยไม่เพี้ยน
TC-09 | ต่ำ | ข้อมูลตัวอย่าง DEMO | กดปุ่ม 'โหลดข้อมูลตัวอย่าง (DEMO)' | ได้ประวัติ 14 เดือน 18 SKU · มีคำเตือนสีแดงชัดเจนว่าเป็นข้อมูลสังเคราะห์ ห้ามใช้ตัดสินใจจริง

## 02 แปลงเดือน
รหัส | ระดับ | สิ่งที่ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง (Acceptance criteria) | ผลจริง | สถานะ | เลขที่ใบแจ้งปัญหา
TC-10 | สูง | ปี พ.ศ. เต็ม | เตรียมไฟล์ที่คอลัมน์เดือนเป็น '15/06/2569' แล้วอัปโหลด | แปลงเป็น มิ.ย. 2026 (ค.ศ.) · แกนเดือนเรียงถูกต้อง
TC-11 | สูง | ชื่อเดือนไทยย่อ + ปี 2 หลัก | ใช้ไฟล์ที่คอลัมน์เดือนเป็น 'มิ.ย. 69' | แปลงเป็น มิ.ย. 2026 · ไม่ตีความเป็น ค.ศ. 2069
TC-12 | กลาง | ชื่อเดือนอังกฤษ | ใช้ 'Jun-2026' และ 'June 26' | แปลงเป็น มิ.ย. 2026 ทั้งสองแบบ
TC-13 | กลาง | รูปแบบ ISO และกระชับ | ใช้ '2026-06', '2026-06-15', '202606', '6/2026' | ทุกแบบแปลงเป็น มิ.ย. 2026
TC-14 | สูง | คอลัมน์เดือนผิด — ต้องเตือน | จับคู่คอลัมน์ 'เดือน' ไปที่คอลัมน์ชื่อเมนูโดยเจตนา | ระบบแสดงคำเตือนสีแดงว่าคอลัมน์เดือนอาจไม่ถูกต้อง ก่อนที่ผู้ใช้จะกดประมวลผล
TC-15 | กลาง | ช่วงเดือนที่อ่านได้แสดงให้ตรวจ | หลังกดประมวลผล อ่านข้อความสรุปใต้การ์ดจับคู่ | แสดงจำนวนคู่ SKU×ช่องทาง จำนวนเดือน ช่วงเดือนแรก→เดือนสุดท้าย และรายชื่อกลุ่มช่องทางที่จับได้

## 03 กลไกพยากรณ์
รหัส | ระดับ | สิ่งที่ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง (Acceptance criteria) | ผลจริง | สถานะ | เลขที่ใบแจ้งปัญหา
TC-16 | สูง | เลือกวิธีอัตโนมัติ | ตั้งวิธี = Auto แล้วประมวลผล ดูแถบ 'วิธีที่ระบบเลือก' | SKU ต่างกันได้วิธีต่างกัน · จำนวนรวมของทุกวิธีเท่ากับจำนวนคู่ SKU×ช่องทาง
TC-17 | สูง | บังคับวิธีเดียว | เปลี่ยนวิธีเป็น 'Naive' แล้วดูตาราง | ทุกแถวใช้ Naive · ค่าพยากรณ์เปลี่ยนทันทีโดยไม่ต้องอัปโหลดใหม่ · แถบวิธีระบุว่า '(บังคับ)'
TC-18 | สูง | ค่า WMAPE และ Bias แสดงครบ | ตรวจคอลัมน์ WMAPE และ Bias ในตาราง | แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกแถวที่มีประวัติพอ · แถวที่ประวัติสั้นแสดง — และติดธง 'ประวัติสั้น'
TC-19 | สูง | ตรวจสูตรด้วยมือ | เลือก 1 SKU ที่ใช้วิธี MA-3M · เปิดชีต History จากไฟล์ export · คำนวณค่าเฉลี่ย 3 เดือนล่าสุดด้วยมือ | ค่าที่คำนวณเองเท่ากับคอลัมน์พยากรณ์ หลังคูณด้วยตัวปรับจำนวนวันในเดือนที่แสดงบน KPI
TC-20 | สูง | ปรับ Holdout แล้วผลเปลี่ยน | เปลี่ยน Holdout จาก 3 เป็น 1 แล้วเป็น 6 | ค่า WMAPE และวิธีที่เลือกเปลี่ยนตาม · ไม่มี error กับ SKU ที่ประวัติสั้น
TC-21 | กลาง | ปรับ SES alpha | เปลี่ยน alpha จาก 0.3 เป็น 0.8 | ค่าพยากรณ์ของแถวที่ใช้ SES เปลี่ยน · แถวที่ใช้วิธีอื่นไม่เปลี่ยน
TC-22 | สูง | ตัด outlier (winsorize) | ปิดและเปิดตัวเลือก 'ตัด outlier' กับไฟล์ที่มีเดือนโปรโมชัน | เมื่อเปิด: แถวที่มีเดือนโปรโมชันติดธง 'ตัด outlier n' และค่าพยากรณ์ต่ำลง · เมื่อปิด: ธงหายและค่าสูงขึ้น
TC-23 | สูง | ปรับตามจำนวนวันในเดือน | เปิด/ปิดตัวเลือก แล้วดูตัวคูณบน KPI | เมื่อเปิด ตัวคูณสะท้อนอัตราส่วนจำนวนวัน (เช่น ส.ค. 31 วัน) · เมื่อปิด ตัวคูณเป็น 1.000
TC-24 | สูง | SKU ใหม่ที่ประวัติสั้น | ดูแถว NEW9 ในไฟล์ตัวอย่าง | ติดธง 'ประวัติสั้น' · WMAPE แสดง — · ยังให้ค่าพยากรณ์เพื่อไม่ให้หายจากแผน แต่เตือนให้ผู้วางแผนกำหนดเอง
TC-25 | สูง | SKU ที่หยุดขาย | แก้ไฟล์ให้ SKU หนึ่งมียอด 0 สองเดือนล่าสุด แล้วประมวลผล | พยากรณ์เป็น 0 · ติดธง 'ไม่มียอด 2 เดือน'
TC-26 | กลาง | พยากรณ์ล่วงหน้าหลายเดือน | เปลี่ยนเดือนเป้าหมายเป็น +2 และ +3 เดือน | ค่าพยากรณ์เปลี่ยน · วิธี Trend และ Seasonal-12 ต้องขยายผลไปตามระยะ ไม่ใช่ค่าเดิมซ้ำ
TC-27 | กลาง | ตัดเดือนล่าสุดที่ยังไม่ครบ | เปิดตัวเลือก 'ตัดเดือนล่าสุดทิ้ง' | จำนวนเดือนลดลง 1 · เดือนเป้าหมายเลื่อนตาม · ค่าพยากรณ์คำนวณใหม่

## 04 เทียบแผน & Override
รหัส | ระดับ | สิ่งที่ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง (Acceptance criteria) | ผลจริง | สถานะ | เลขที่ใบแจ้งปัญหา
TC-28 | สูง | จับคู่กับ Baseline/Consensus | ดูมุมมอง 'รวมราย SKU' คอลัมน์ Baseline และ Consensus | SKU ที่มีในแผน v6.30 แสดงตัวเลขครบ · KPI ระบุจำนวนที่จับคู่ได้ เช่น 18/18
TC-29 | สูง | คำนวณ Gap ถูกต้อง | เลือก 1 SKU คำนวณ (พยากรณ์ − Consensus) ÷ Consensus × 100 ด้วยมือ | ตรงกับคอลัมน์ Gap% · เครื่องหมายบวก/ลบถูกต้อง
TC-30 | สูง | ธงเตือน gap ตามเกณฑ์ | ตั้งเกณฑ์เป็น 5% แล้วเป็น 30% | จำนวนแถวที่ติดธง gap เปลี่ยนตามเกณฑ์ · ตัวกรอง 'เฉพาะรายการที่ต้องตัดสินใจ' แสดงเฉพาะแถวที่มีธง
TC-31 | สูง | แก้ตัวเลข Override | กรอกชื่อในช่อง 'ผู้ทบทวน' แล้วพิมพ์ตัวเลขใหม่ในช่อง Override ของ 1 SKU | ช่องเปลี่ยนสีเป็นสถานะที่ถูกแก้ · ยอดรวมท้ายตารางเปลี่ยนตาม · Gap% คำนวณใหม่จากค่าที่แก้
TC-32 | สูง | บันทึกเหตุผล | กรอกเหตุผลในช่องข้าง Override | ข้อความถูกเก็บ · ปรากฏในไฟล์ export ทั้งชีต Forecast และชีต Overrides พร้อมชื่อผู้ทบทวน
TC-33 | สูง | Override ระดับช่องทาง | สลับมุมมองเป็น 'SKU × ช่องทาง' แล้วแก้ตัวเลขของช่องทางเดียว | ผลรวมราย SKU สะท้อนการแก้ · เมื่อกลับไปมุมมองรวมราย SKU ตัวเลขตรงกัน
TC-34 | สูง | คำเตือนเรื่องความไม่ถาวร | อ่านข้อความใต้ตารางหลังตั้ง override | มีข้อความชัดเจนว่า override เก็บชั่วคราวในหน้าเว็บ ต้อง export เพื่อบันทึกถาวร
TC-35 | กลาง | ล้าง override | กดปุ่ม 'ล้าง override ทั้งหมด' | มีกล่องยืนยันก่อน · เมื่อยืนยันแล้วตัวเลขกลับเป็นค่าพยากรณ์เดิมทุกแถว
TC-36 | กลาง | ค้นหาและกรอง | พิมพ์รหัส SKU ในช่องค้นหา · เลือกช่องทางจาก dropdown | ตารางกรองถูกต้อง · ตัวนับจำนวนแถวอัปเดต · override ที่ตั้งไว้ไม่หายเมื่อกรอง

## 05 ส่งออก & PR
รหัส | ระดับ | สิ่งที่ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง (Acceptance criteria) | ผลจริง | สถานะ | เลขที่ใบแจ้งปัญหา
TC-37 | สูง | Export Excel 4 ชีต | กดปุ่ม 'Export Excel (4 ชีต)' | ได้ไฟล์ .xlsx ที่มีชีต Forecast, History, MethodScores, Overrides ครบ · ชื่อไฟล์มีเดือนเป้าหมาย
TC-38 | สูง | ความครบถ้วนของชีต Forecast | เปิดชีต Forecast เทียบกับหน้าจอ | จำนวนแถวเท่ากับจำนวน SKU ทั้งหมด (ไม่ใช่แค่ 250 แถวที่แสดงบนจอ) · ทุกคอลัมน์มีค่าตรงกับหน้าจอ
TC-39 | สูง | ชีต History ตรวจย้อนกลับได้ | เปิดชีต History เลือก 1 SKU รวมยอดเดือนล่าสุดของทุกช่องทาง | เท่ากับคอลัมน์ 'ล่าสุด' บนหน้าจอ
TC-40 | กลาง | ชีต MethodScores | เปิดชีต MethodScores | มี WMAPE ของทั้ง 7 วิธีต่อแถว · คอลัมน์ 'เลือก' ตรงกับวิธีที่แสดงบนหน้าจอ และเป็นวิธีที่ WMAPE ต่ำสุดจริง
TC-41 | สูง | ชีต Overrides เป็น audit trail | ตั้ง override 2 รายการพร้อมเหตุผล แล้ว export | ชีต Overrides มี 2 แถว ระบุ ค่าที่ระบบพยากรณ์ ค่าที่แก้ เหตุผล และผู้ทบทวน ครบทุกช่อง
TC-42 | กลาง | Export CSV | กดปุ่ม CSV แล้วเปิดใน Excel | ภาษาไทยไม่เพี้ยน (มี BOM) · คอลัมน์ครบตามมุมมองที่เลือก
TC-43 | สูง | ป้อนเข้า Suggested PR | กดปุ่ม 'ป้อนเข้า Suggested PR' แล้วเลื่อนไปดู Data Explorer | ข้อความฐานดีมานด์เปลี่ยนเป็น Forecast พร้อม Demand Index · คอลัมน์ 'ใช้/วัน (ฐานที่ใช้)' และ 'DOH ที่ใช้' เปลี่ยนตาม · Suggested PR คำนวณใหม่
TC-44 | สูง | ย้อนกลับฐาน PR ได้ | กดปุ่มเดิมอีกครั้ง | กลับไปใช้ฐาน Jun run-rate · ตัวเลข Suggested PR กลับเป็นค่าเดิมทุกแถว (พิสูจน์ว่าไม่ทำลายข้อมูลเดิม)
TC-45 | กลาง | ชุดข้อมูลใน Data Explorer | เลือกชุดข้อมูล 'Sales Forecast · Next Month (POS)' | แสดงรายการพยากรณ์ทั้งหมด · export จากที่นี่ได้ครบทุกแถว

## 06 การใช้งานทั่วไป
รหัส | ระดับ | สิ่งที่ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง (Acceptance criteria) | ผลจริง | สถานะ | เลขที่ใบแจ้งปัญหา
TC-46 | สูง | ประสิทธิภาพกับไฟล์ใหญ่ | อัปโหลด export จริงย้อนหลัง 24 เดือน (คาดว่า 5,000+ แถว) | ประมวลผลเสร็จภายใน 3 วินาที · หน้าเว็บไม่ค้าง · ตารางเลื่อนได้ลื่น
TC-47 | สูง | ทำงานได้เมื่อออฟไลน์บางส่วน | ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วอัปโหลดไฟล์ .csv | อ่านไฟล์และพยากรณ์ได้ตามปกติ · เมื่อกด Export Excel ระบบแจ้งและดาวน์โหลดเป็น CSV แทน
TC-48 | สูง | ข้อมูลไม่ออกจากเครื่อง | เปิด Developer Tools แท็บ Network แล้วอัปโหลดไฟล์ | ไม่มี request ใดที่ส่งเนื้อหาไฟล์ออกไป · มีเพียงการโหลด CDN ตอนเปิดหน้าเท่านั้น
TC-49 | กลาง | แสดงผลบนหน้าจอเล็ก | เปิดบนแท็บเล็ตหรือย่อหน้าต่างเหลือ 900px | การ์ดเรียงเป็นคอลัมน์เดียว · ตารางเลื่อนแนวนอนได้ · ไม่มีข้อความล้นทับกัน
TC-50 | กลาง | ภาษาไทยแสดงครบ | ตรวจทุกหน้าจอในโมดูล | ไม่มีข้อความภาษาอังกฤษที่ควรเป็นไทย · ไม่มีตัวอักษรเพี้ยนหรือกล่องสี่เหลี่ยม
TC-51 | ต่ำ | ล้างข้อมูลแล้วเริ่มใหม่ | กดปุ่ม 'ล้างข้อมูล' | การ์ดทั้งหมดกลับสู่สถานะเริ่มต้น · ถ้าเคยเปิดฐาน PR แบบ forecast ไว้ ต้องกลับเป็นฐานเดิมด้วย

## 07 เกณฑ์ยอมรับระบบ
รหัส | เกณฑ์การยอมรับระดับระบบ (Go-live criteria) | วิธีพิสูจน์ | ผลจริง | สถานะ
AC-01 | ผู้วางแผนที่ผ่านการอบรม 30 นาที ทำรอบพยากรณ์เดือนถัดไปได้เองครบทุกขั้น โดยไม่ขอความช่วยเหลือจาก IT | ให้ผู้วางแผน 2 คนทำจริงโดยมีผู้สังเกตการณ์ จับเวลาและนับจำนวนครั้งที่ต้องถาม
AC-02 | ผลพยากรณ์จากไฟล์รูปแบบ long และ wide ที่มีข้อมูลชุดเดียวกัน เท่ากันทุกตัว | TC-05
AC-03 | วิธีที่ระบบเลือกให้แต่ละ SKU เป็นวิธีที่ WMAPE ต่ำสุดจริงบน holdout | TC-40 · ตรวจชีต MethodScores 10 แถวสุ่ม
AC-04 | ทุกตัวเลขบนหน้าจอสืบกลับไปยังไฟล์นำเข้าได้ผ่านชีต History | TC-39
AC-05 | การแก้ตัวเลขด้วยมือทุกครั้งมีเหตุผลและชื่อผู้ทบทวนบันทึกไว้ในไฟล์ส่งออก | TC-41
AC-06 | การเปิดฐานพยากรณ์ให้ Suggested PR ย้อนกลับได้ และค่าตั้งต้นเหมือนพฤติกรรมเดิมทุกประการ | TC-43 · TC-44
AC-07 | ไฟล์ยอดขายไม่ถูกส่งออกจากเครื่องผู้ใช้ | TC-48
AC-08 | โมดูลใช้งานได้เมื่อ CDN ภายนอกเข้าไม่ถึง โดยเส้นทาง CSV ทำงานเต็มรูปแบบ | TC-47
AC-09 | ประมวลผลไฟล์ขนาดใช้งานจริงเสร็จภายใน 3 วินาที | TC-46
AC-10 | รหัส SKU ใน FoodStory จับคู่กับ IBP workbook ได้อย่างน้อย 95% ของดีมานด์ | TC-28 · ถ้าไม่ผ่านต้องแก้ master data ก่อน go-live
AC-11 | กรณีทดสอบระดับสูง (Critical) ผ่านครบ 100% | สรุปจากชีต 01–06
AC-12 | กรณีทดสอบที่เหลือผ่านอย่างน้อย 90% | สรุปจากชีต 01–06
สรุปผลการทดสอบ
| จำนวนกรณีทดสอบทั้งหมด | 51
| ผ่าน (Pass) | 0
| ไม่ผ่าน (Fail) | 0
| ติดขัด (Blocked) | 0
| อัตราผ่าน | 0%